## Sheet1
Question | Réponse | Correction | Justification
1 | c | c | C’est le niveau le plus détaillé mais il n’est pas dans le WBS car cela est trop encombrant
2 | b | b | Le plan de manegement du projet contient tout les plans des sous plan de manegement
3 | c | c | La dérive de paramètre représente des ajouts du client par exemple ce qui retarde le projet et dépasse le budget ce qui devient incontrolable
4 | c | a | Un chef de programme est un chef qui dirige plusieurs chefs de projets malgré que les projets ne soient pas liés
5 | b | b | Un full case study et un document de description d’etude de cas, le dictionnaire de WBS permet de regrouper les elements du WBS en plus détaille ce qui permet de le rendre plus lissible
6 | c | c | La durée d’un jalon est nulle et représenté sous forme de points de passage/repère ce qui permet de ce repérer dans l’avancement des taches d’un projet
7 | d | d | Le chemin critique permet de voir pour chaque tache d’un projet le delais minimum et maximum pour une seule tache et de voir quelle tache est prioritaire
8 | b | b | Le retard dans une tache, des ressources insuffisantes ou un manque de cout dans un projet peut amener a une contrainte dans un projet
9 | c | c | Epert = (EP + 4EPP + EO)/6 = (4+4x6+8)/6 = 6
10 | a | d | Si on connait toutes les exigences … il faut utiliser l’approche prédictive
11 | d | d | 18 – 8 = 10
12 | d | c | L’indice est sur la partie en bas à gauche ce qui represente le fait que le projet est en avance avec un dépassement du budget
13 | c | a | Meme raissonement que la question précèdente
14 | d | a | 650 – 750 = -100
15 | d | a | L’estimation analogue permet d’estimez les couts de mise en oeuvre d’une projet
16 | b | c | La base de reference des couts permet de calculer ecarts entre les couts prevu, realise et concretement réalisé
17 | a | b | Estimation ascendante permet de faire ceci
18 | a | c | Meme raissonement que la question 12
19 | d | b | Meme raissonement que la question 12
20 | b | c | Il faut prendre celui avec le plus de taux
21 | c | b | ROI = RN/IV *100
22 | c | c | CV =
23 | a | b | Réalisateur
24 | b | a
25 | c | c
26 | b
27 | b
28 | d
29 | b
30 | b
31 | b
32 | d
33 | a
34 | c
35 | a
36 | a
37 | a
38 | a
39 | b
40 | c
41 | c
42 | b
43 | a
44 | c
45 | b
46 | d
47 | d
48 | c
49 | b
50 | c
51 | a
52 | c
53 | a
54 | a
55 | a
56 | a